## Sheet1
|  |  |  | 월 | 8월 | [14 empty] | 9월
|  |  |  | 주 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
NO | 내용 | 작업자 | 상태 | 일 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13
기획,설계 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30
디자인 정의 | bar: 2015-08-17
기능 정의 | bar: 2015-08-17
개발 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30
화면 구현 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30
서버 화면
클라 화면
기능 구현 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30
서버
서버_클라이언트
서버_채팅방
오라클DB
클라이언트
프로토콜
결합 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30
서버
클라이언트
테스트 | bar: 2015-08-17 to 2015-08-30